# NHIỆM VỤ 1 – PHÂN TÍCH VELOCITY VÀ CAPACITY

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét:

Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ thành viên. Nhóm sử dụng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp với Capacity thực tế để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint, không quy đổi Story Point thành giờ.

# NHIỆM VỤ 2 – VIẾT LẠI SPRINT GOAL

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người đi xe máy điện tìm trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ đến trạm mà không còn chỗ.

# NHIỆM VỤ 3 – LẬP SPRINT BACKLOG

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm sạc. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết khung giờ còn trống trước khi đặt chỗ. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì đây là chức năng cốt lõi giúp người dùng đặt trước vị trí sạc, phụ thuộc vào CS01 và CS02. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; cần làm rõ để tránh thay đổi phạm vi và ảnh hưởng đến tính khả dụng của vị trí sạc. |
| Tổng SP đã chọn |  |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý đặt chỗ: kiểm tra trạm, khung giờ, xe và ngăn đặt trùng vị trí. | Luồng đặt chỗ hợp lệ, không cho phép hai lịch trùng thời gian trên cùng vị trí. | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và kiểm thử các trường hợp đặt thành công, dữ liệu không hợp lệ và đặt trùng. | Mã xác nhận cho lịch hợp lệ và kết quả kiểm thử các trường hợp chính. | 8 |

Lưu ý: Ước lượng giờ cho Task phục vụ lập kế hoạch công việc, không dùng để quy đổi Story Point sang giờ.

# NHIỆM VỤ 4 – PHÂN TÍCH BURNDOWN CHART

Câu 1: So sánh đường thực tế với đường lý tưởng, chỉ ra dấu hiệu bất thường và rủi ro cho Sprint Goal.

Đường thực tế giữ ở mức 11 SP từ ngày 0 đến ngày 2, cao hơn đường lý tưởng, sau đó giảm xuống 8 SP ở ngày 3 và tiếp tục đứng yên đến ngày 7. Điều này cho thấy tiến độ hoàn thành PBI bị chậm hoặc dồn vào một số ngày; đến ngày 7 vẫn còn 8 SP, cao hơn mức lý tưởng 3,3 SP, nên nhóm có nguy cơ không đạt Sprint Goal nếu các PBI cốt lõi không được hoàn thành kịp thời.

Câu 2: Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7, đề xuất một hành động giúp đạt Sprint Goal.

Nhóm cần tập trung gỡ các trở ngại và phối hợp hoàn thành, kiểm thử CS03 — chức năng đặt chỗ cốt lõi — đồng thời bảo đảm các điều kiện phụ thuộc từ CS01 và CS02 đã đáp ứng để đưa PBI đến Done. Nhóm không thay đổi Story Point giữa Sprint, không tính SP cho PBI chưa Done và không thêm công việc ngoài Sprint Goal.